## 菜单 (hidden)
一级分类 | 农田水利建设 | 灾后薄弱环节建设 | 水土保持工程建设 | 淤地坝治理 | 水利工程维修养护
农田水利建设 | 高效节水灌溉 | 治理中小河流 | 治理水土流失面积 | 骨干淤地坝除险加固 | 农田水利维修养护
地下水超采区综合治理 | 其他农田水利 | 小型水库除险加固 | 水土保持工程建设以奖代补试点县 | 中型淤地坝除险加固 | 县级及以下公益性工程维修养护
中小河流治理 |  | 农村基层防汛预报预警体系建设县 |  |  | 农业水价综合改革
小型病险水库除险加固
农村基层防汛预报预警体系建设
新建小型水库
中小河流重点县综合整治
水土保持工程建设
淤地坝治理
江河湖库水系连通项目
水资源节约与保护
山洪灾害防治
水利工程维修养护
农业水价综合改革
小计

## 附件2.2综合绩效自评表（以县为单位）
附件2.2
哈尔滨市阿城区2023年度省级财政水利专项资金侵蚀沟治理工程绩效自评表
县（市、区）、单位 |  |  |  | 阿城区水务局 |  |  |  | 省级主管部门 |  | 黑龙江省水利厅
县级财政部门 |  |  |  | 阿城区财政局 |  |  |  | 县级主管部门 |  | 阿城区水务局
预算 到位 情况 （万元） | 批复预算数 |  |  | 3486 |  |  |  | 实际到位数： |  | 3486
| 其中：省级财政 |  |  | 2092 |  |  |  | 其中：省级财政 |  | 2092
| 地方财政 |  |  | 1394 |  |  |  | 地方财政 |  | 1394
| 其他资金 | [6 empty] | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | [6 empty] | 全年实际完成情况
| 治理侵蚀沟130条 | [6 empty] | 完成130条侵蚀沟治理任务
绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | 评分标准
管理 工作 | 组织管理 | 10 | 评价管理 | 6 | 配合工作组开展自评复核 | —— | 3 | —— | 配合完成 | 配合完成 | 3 |  | 配合工作组开展自评复核（3分），根据重视程度及配合情况扣1分、2分或3分，扣完为止
[5 empty] | 前期工作 | —— | 3 | —— | 完整、准确 | 完整、准确 | 3 |  | 规划、总体方案、可行性研究报告、初步设计或实施方案等编制齐全，并通过专家审查，绩效目标体现完整，准确的，得3分，实施方案、批复文件中未体现绩效目标的，每项目扣1分，扣完为止。
|  |  | 制度建设 | 4 | 多渠道筹集资金 | —— | 2 | —— |  |  |  |  | 未通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金的，每个项目扣1分，扣完为止
[5 empty] | 四制建立与执行情况 | —— | 2 | —— | 合理、规范 | 合理、规范 | 2 |  | “四制”建设与执行不合理、不规范视情况扣0.5分或1分，扣完为止
| 资金管理 | 18 | 资金支付 | 8 | 2023年12月31日前，资金支付率 | —— | 4 | 80% |  | 80% | 4 |  | 资金支付率80%以上的，得4分；低于80%的按比例得分，即资金支付率×4分/80%
[5 empty] | 2024年6月30日前，资金支付率 | —— | 4 | 100% |  |  |  |  | 资金支付率100%的，得4分；低于100%的按比例得分，即资金支付率×4分
|  |  | 资金安全 | 10 | 改变资金用途 | 是/否 | 5 | 否 |  | 否 | 5 |  | 未改变资金用途的，得5分；改变资金用途的，视情节严重程度相应扣1分、2分、4分或5分
[5 empty] | 资金问题 | —— | 5 | —— | 无 | 无 | 5 |  | 各类检查、稽查、审计、巡视巡查中存在资金问题且未整改的，资金使用过程中存在地方配套到位率低、资金支付缓慢、资金支付严重滞后于建设进度等，每个事件按情节轻重相应扣1分、2分、3分或5分，扣完为止
| 绩效管理 | 12 | 绩效管理 | 6 | 完整性 | —— | 3 | —— | 是 | 是 | 3 |  | 自评报告及表格填报完整、齐全的，得1.5分；提供的绩效评价证明材料清晰的，得1.5分
[5 empty] | 准确性 | —— | 3 | —— | 是 | 是 | 3 |  | 自评报告及表格填报准确的，得3分，填报不准确的根据情况扣1分、2分或3分
|  |  |  | 6 | 报送时效性 | —— | 6 | —— | 是 | 是 | 6 |  | 按照工作要求，在规定时间内均按时上报送绩效自评材料的，得满分；每超过一天报送扣1分，扣完为止
项目绩效 | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.农村饮水工程维修养护 | 处 | 20 |  |  |  | 20 |  | 项目未完工的，不得分
[5 empty] | 2.新增农业水价综合改革面积 | 万亩
[5 empty] | 3.河湖长制督查激励市县 | 个
[5 empty] | 4.治理侵蚀沟 | 个 |  | 130 |  | 130
项目绩效(续上页) | 产出指标（续上页） |  | 质量指标 | 9 | 1.截至2024年6月底，完工项目初步验收率 | % | 3 | 100% |  |  |  |  | 按比例得分，即（初步验收项目数/项目总数）×3分
[5 empty] | 3.初步验收合格率 | % | 3 | 100% |  |  |  |  | 按比例得分，即（初步验收合格项目数/初步验收项目数）×3分
[5 empty] | 4.预算编制到项目 | % | 3 | 100% |  |  |  |  | 预算编制到项目得3分，未预算编制的扣3分。
|  |  | 时效指标 | 9 | 1.河湖长制督查激励市县截至2023年底，投资完成比例 | % | 1.8 | ≧90% |  |  |  |  | 投资完成比例90%以上的，得1.8分；低于90%的按比例得分，即投资完成比例×1.8分/90%
[5 empty] | 2.灌区骨干工程水毁修复工程截至2023年底，投资完成比例 | % | 1.8 | ≧90% |  |  |  |  | 投资完成比例90%以上的，得1.8分；低于90%的按比例得分，即投资完成比例×1.8分/90%
[5 empty] | 3.农业水价综合改革截至2023年底，投资完成比例 | % | 1.8 | 100% |  |  |  |  | 投资完成比例80%以上的，得1.8分；低于80%的按比例得分，即投资完成比例×1.8分
[5 empty] | 4.农村饮水工程维修养护截至2023年底，投资完成比例 | % | 1.8 | 100% |  |  |  |  | 投资完成比例100%以上的，得1.8分；低于100%的按比例得分，即投资完成比例×1.8分
[5 empty] | 5.黑土区侵蚀沟治理截至2023年底，投资完成比例 | % | 1.8 | ≧90% |  | 90% | 1.8 |  | 投资完成比例90%以上的，得1.8分；低于90%的按比例得分，即投资完成比例×1.8分/90%
|  |  | 成本指标 | 2 | 是否控制在批复概算内 | 是/否 | 2 | 是 |  | 是 | 2 |  | 每发现一个实际执行中超批复资金的，扣1分，扣完为止；低于批复资金10%以上的扣1，扣完为止
| 效益指标 | 15 | 社会效益指标 | 6 | 1.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 6 | [5 empty] | 项目未完工，不得分
|  |  | 生态效益指标 | 6 | 1.控制水土流失面积 | 平方公里 | 3 |  |  |  | 3
[5 empty] | 2.侵蚀沟治理数量 | 条 | 3 |  | 130 | 130 | 3
|  |  | 可持续影响指标 | 3 | 1.已建工程是否良性运行 | 是/否 | 1.5 | 是 |  | 是 | 1.5 |  | 每出现一个运行维护问题的扣0.5分，扣完为止；未安排维修养护经费的，本指标得分不超过1.5分。
[5 empty] | 2.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 1.5 | 是 |  | 是 | 1.5
| 满意度 指标 | 5 | 服务对象 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 | % | 5 | ≧90% |  | 100 | 5 |  | 满意度90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×5分/90%
总分 |  | 100 |  | 100 | —— | —— | 100 |  |  |  | 71.8 |  | ——
填报说明： 1.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。 2.根据中央下达的资金、任务清单和绩效目标，应填未填相应三级指标的，该部分分数为零分；部分县（市、区）、单位未涉及部分三级指标，该三级指标分数平均分配到同一二级指标下的其他三级指标。 3.“时效指标”中“投资完成比例”是指工程进度。 4.省级自评时，产出指标的数量指标，其对应的三级指标中一项未完成则此项三级指标不得分。县级自评时，项目未完工，按完成并验收的工程比例×50%记列。

## 附件2.2-1分项目绩效自评表（可自行添加表，几个项目几个表）
附件2.2-1
县（市、区）2022年度省级财政水利专项资金绩效自评表
县（市、区）、单位 |  |  |  | 阿城区水务局 |  |  |  | 省级主管部门 |  | 黑龙江省水利厅
县级财政部门 |  |  |  | 阿城区财政局 |  |  |  | 县级主管部门 |  | 阿城区水务局
预算 到位 情况 （万元） | 批复预算数 |  |  | 3486 |  |  |  | 实际到位数： |  | 3486
| 其中：省级财政 |  |  | 2092 |  |  |  | 其中：省级财政 |  | 2092
| 地方财政 |  |  | 1394 |  |  |  | 地方财政 |  | 1394
| 其他资金 | [6 empty] | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | [6 empty] | 全年实际完成情况
| 治理侵蚀沟130条 | [6 empty] | 完成130条侵蚀沟治理任务
绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | 评分标准
管理 工作 | 组织管理 | 10 | 评价管理 | 6 | 配合工作组开展自评复核 | —— | 3 | —— | 配合完成 | 配合完成 | 3 |  | 配合工作组开展自评复核（3分），根据重视程度及配合情况扣1分、2分或3分，扣完为止
[5 empty] | 前期工作 | —— | 3 | —— | 完整、准确 | 完整、准确 | 3 |  | 规划、总体方案、可行性研究报告、初步设计或实施方案等编制齐全，并通过专家审查，绩效目标体现完整，准确的，得3分。
|  |  | 制度建设 | 4 | 多渠道筹集资金 | —— | 2 | —— |  |  |  |  | 未通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金的，扣2分，扣完为止
[5 empty] | 四制建立与执行情况 | —— | 2 | —— | 合理、规范 | 合理、规范 | 2 |  | “四制”建设与执行不合理、不规范视情况扣0.5分或1分，扣完为止
| 资金管理 | 18 | 资金支付 | 8 | 2023年12月31日前，资金支付率 | —— | 4 | 80% |  | 80% | 4 |  | 资金支付率80%以上的，得4分；低于80%的按比例得分，即资金支付率×4分/80%
[5 empty] | 2024年6月30日前，资金支付率 | —— | 4 | 100% |  |  |  |  | 资金支付率100%的，得4分；低于100%的按比例得分，即资金支付率×4分
|  |  | 资金安全 | 10 | 改变资金用途 | 是/否 | 5 | 否 |  | 否 | 5 |  | 未改变资金用途的，得5分；改变资金用途的，视情节严重程度相应扣1分、2分、4分或5分
[5 empty] | 资金问题 | —— | 5 | —— | 无 | 无 | 5 |  | 各类检查、稽查、审计、巡视巡查中存在资金问题且未整改的，资金使用过程中存在地方配套到位率低、资金支付缓慢、资金支付严重滞后于建设进度等，每个事件按情节轻重相应扣1分、2分、3分或5分，扣完为止
| 绩效管理 | 12 | 绩效管理 | 6 | 完整性 | —— | 3 | —— | 是 | 是 | 3 |  | 自评报告及表格填报完整、齐全的，得1.5分；提供的绩效评价证明材料清晰的，得1.5分
[5 empty] | 准确性 | —— | 3 | —— | 是 | 是 | 3 |  | 自评报告及表格填报准确的，得3分，填报不准确的根据情况扣1分、2分或3分
|  |  |  | 6 | 报送时效性 | —— | 6 | —— | 是 | 是 | 6 |  | 按照工作要求，在规定时间内均按时上报送绩效自评材料的，得满分；每超过一天报送扣1分，扣完为止
项目绩效 | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.农村饮水工程维修养护 | 处 | 20 |  |  |  | 20 |  | 项目未完工的，按比例得分，（完成年度指标值数量+未完成年度指标值数量×完成比例×50%）/年度指标值总数量×20分。
[5 empty] | 2.新增农业水价综合改革面积 | 万亩
[5 empty] | 3.河湖长制督查激励市县 | 个
[5 empty] | 4.治理侵蚀沟 | 条 |  |  | 130 | 130
项目绩效(续上页) | 产出指标（续上页） |  | 质量指标 | 9 | 1.截至2024年6月底，完工项目初步验收率 | % | 3 | 100% |  |  |  |  | 按比例得分，即（初步验收项目数/项目总数）×3分
[5 empty] | 3.初步验收合格率 | % | 3 | 100% |  |  |  |  | 按比例得分，即（初步验收合格项目数/初步验收项目数）×3分
[5 empty] | 4.预算编制到项目 | % | 3 | 100% |  |  | 3 |  | 预算编制到项目得3分，未预算编制的扣3分。
|  |  | 时效指标 | 9 | 1.河湖长制督查激励市县截至2023年底，投资完成比例 | % | 1.8 | ≧90% |  | ≧90% | 3 |  | 投资完成比例90%以上的，得1.8分；低于90%的按比例得分，即投资完成比例×1.8分/90%
[5 empty] | 2.灌区骨干工程水毁修复工程截至2023年底，投资完成比例 | % | 1.8 | ≧90% |  |  |  |  | 投资完成比例90%以上的，得1.8分；低于90%的按比例得分，即投资完成比例×1.8分/90%
[5 empty] | 3.农业水价综合改革截至2023年底，投资完成比例 | % | 1.8 | 100% |  |  |  |  | 投资完成比例80%以上的，得1.8分；低于80%的按比例得分，即投资完成比例×1.8分
[5 empty] | 4.农村饮水工程维修养护截至2023年底，投资完成比例 | % | 1.8 | 100% |  |  |  |  | 投资完成比例100%以上的，得1.8分；低于100%的按比例得分，即投资完成比例×1.8分
[5 empty] | 5.黑土区侵蚀沟治理截至2023年底，投资完成比例 | % | 1.8 | ≧90% |  | ≧90% | 3 |  | 投资完成比例90%以上的，得1.8分；低于90%的按比例得分，即投资完成比例×1.8分/90%
|  |  | 成本指标 | 2 | 是否控制在批复概算内 | 是/否 | 2 | 是 |  | 是 | 2 |  | 每发现一个实际执行中超批复资金的，扣1分，扣完为止；低于批复资金10%以上的扣1，扣完为止
| 效益指标 | 15 | 社会效益指标 | 6 | 1.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 6 | [5 empty] | 项目未完工，主体工程已完工（提供证明材料）且不影响效益发挥的，按比例计列效益指标
|  |  | 生态效益指标 | 6 | 1.控制水土流失面积 | 平方公里 | 3 |  |  |  | 3
[5 empty] | 2.侵蚀沟治理数量 | 条 | 3 |  | 130 | 130 | 3
|  |  | 可持续影响指标 | 3 | 1.已建工程是否良性运行 | 是/否 | 1.5 | 是 |  | 是 | 1.5 |  | 每出现一个运行维护问题的扣0.5分，扣完为止；未安排维修养护经费的，本指标得分不超过1.5分。
[5 empty] | 2.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 1.5 | 是 |  | 是 | 1.5
| 满意度 指标 | 5 | 服务对象 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 | % | 5 | ≧90% |  | 100 | 5 |  | 满意度90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×5分/90%
总分 |  | 100 |  | 100 | —— | —— | 100 |  |  |  | 79 |  | ——
填报说明： 1.所有分项和汇总分数精确到小数点后1位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。 2.根据中央下达的资金、任务清单和绩效目标，应填未填相应三级指标的，该部分分数为零分；部分县（市、区）、单位未涉及部分三级指标，该三级指标分数平均分配到同一二级指标下的其他三级指标。 3.“时效指标”中“投资完成比例”是指工程进度。 4.省级自评时，产出指标的数量指标，其对应的三级指标中一项未完成则此项三级指标不得分。县级自评时，项目未完工，按完成并验收的工程比例×50%记列。