## 自评表
附件4
阿城区农村供水工程（2023年度）项目绩效自评表
（2023年度）
资金（项目）名称 |  |  | 阿城区农村供水工程（2023年度）项目
省级主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%) | 得分（10分）
|  |  | 年度资金总额： | 1500万 | 1175.12万 |  |  | 78.34% | 8
其中：省级财政资金
地方资金
|  |  | 其他资金 | 1500万 | 1175.12万
资金管理情况 （10分） |  |  |  | 得分 | 得分依据 |  | 失分原因和改进措施
|  |  | 分配科学性（1分） | 1 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  | 无
|  |  | 下达及时性（1分） | 1 | 严格按照预算法及其实施条例的时限要求分解下达 |  | 无
|  |  | 拨付合规性（2分） | 2 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政账户 |  | 无
|  |  | 使用规范性（2分） | 2 | 严格按照下达预算的科目和项目执行、未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  | 无
|  |  | 执行准确性（1分） | 1 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况（2分） | 2 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控 |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况（1分） | 1 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 水源井工程5眼，200QJ20-78潜水水泵5台套，80t/h水处理设备1套，300㎡砖混厂房工程1座，井室5座，输电线路1200m，250kva变压器1台，输配水管网90786m。 |  |  |  | 水源井工程5眼，200QJ20-78潜水水泵5台套，80t/h水处理设备1套，300㎡砖混厂房工程1座，井室5座，输电线路1200m，250kva变压器1台，输配水管网90786m。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 设置分值 | 全年实际完成值 | 自评得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 1、工程建设处数 |  | 1 | 5 | 1 | 5
|  | 质量指标 | 1.已建工程是否存在质量问题 |  | 否 | 10 | 否 | 10
|  |  | 2.工程验收合格率 |  | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 1.截至2023年底，投资完成比例 |  | 100% | 5 | 100% | 4 | 正在进行财政评审，财审后拨付剩余资金
|  | 成本指标 | 1.是否控制在批复概算内 |  | 是 | 10 | 是 | 10
……
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 1.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 |  | 4865 | 5 | 4865 | 5
|  | 生态效益 指标 | 1.是否破坏生态环境 |  | 否 | 5 | 否 | 5
|  | 可持续影响指标 | 1.已建工程是否良性运行 |  | 是 | 10 | 是 | 10
|  |  | 2.工程是否达到设计使用年限 |  | 是 | 10 | 是 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 90% | 10 | 100% | 10
……
总 分 |  |  |  |  | 100分 | 总 得 分 |  | 97分
说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。