## Sheet1
2023年阿城区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目调整情况表
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目项目别 | 内容类型 | 实施地点 | 经纬度 | 建设性质 | 建设任务 | 开工时间 | 竣工时间 | 资金规模及来源（万元） |  |  | 联农益农机制 | [5 empty] | 绩效目标 | 项目监管单位 | 项目管理单位 | 项目负责人
[11 empty] | 小计 | 衔接资金 | 自筹资金 | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况 | 利益联结情况
1 | 2023 | 红星镇海兴村刘香河西屯丛家屯巷路硬化建设项目 | 基础设施建设 | 基础道路建设 | 海兴村刘香河西屯;丛家屯 | 红星镇刘香河西屯：经度： 127.086248;纬度：45.532078 丛家屯:经度：127.070884；纬度：45.580012 | 新建 | 刘香河西屯、丛家屯建设4200延长米，宽3.5米，厚20公分水泥硬化路 | 202305 | 202310 | 210 | 210 |  |  |  |  | 510 |  |  | 刘香河西屯、丛家屯建设4200延长米，宽3.5米，厚20公分水泥硬化路，当年开工率≧100%，当年完成率≧100%，收益贫困户数≧100%，收益贫困人口数≧100%，工程使用年限≧100%。 | 交通局 | 红星镇人民政府 | 佟宝峰 13796715751
2 | 2023 | 交界街沿河村巷路硬化建设项目 | 基础设施建设 | 基础道路建设 | 沿河村 |  | 新建 | 硬化巷路1664*3.5*0.2米 | 202305 | 202310 | 84 | 84 | [7 empty] | 新建巷路≧1.6公里里程，项目及时建成率≧100%，项目验收合格率≥100%，补助标准＝52.5万元╱公里，工程设计使用年限≥10年，群众满意度≥95%。 | 交通局 | 交界街 | 李双 15945126578
3 | 2023 | 金龙山镇岭西村巷路硬化建设 | 基础设施建设 | 基础道路建设 | 岭西村 |  | 新建 | 二、四、五组巷路硬化长4599延长米，宽3.5米，厚20公分，涵管114根。 | 202305 | 202310 | 230 | 230 | [7 empty] | 新建巷路≧4.5公里里程，项目及时建成率≧100%，项目验收合格率≥100%，补助标准＝52.5万元╱公里，工程设计使用年限≥10年，群众满意度≥95%。 | 交通局 | 金龙山镇 | 冯国庆 13939384566
4 | 2023 | 料甸街宝山村六、十一、十二组巷路建设项目 | 基础设施建设 | 基础道路建设 | 宝山 |  | 新建 | 全长4210m，修建标准，厚度20㎝，宽度3.5m | 202305 | 202310 | 211 | 211 | [7 empty] | 新建巷路≧4.2公里里程，项目及时建成率≧100%，项目验收合格率≥100%，补助标准＝52.5万元╱公里，工程设计使用年限≥10年，群众满意度≥95%。 | 交通局 | 料甸街 | 李文昌 18249212777
5 | 2023 | 杨树街永康村谷物深加工建设项目 | 产业项目 | 设备采购 | 永康村后翻身屯 | 经度126.726249 纬度45.472906 | 新建 | 1、谷物收割机一台；2、磨米机一台；3、厂房一处；4、动力电配套；5、院内建筑：砼地面、围墙、大门等；6、装载机一台 | 20230501 | 20231001 | 118 | 118 |  |  |  |  | 1896人 |  |  | 新增特色产业数量≥1个 特色产业产值≥8万元（总收入） 带动建档立卡脱贫户增收≥0.1万元 带动建档立卡脱贫人口≥2人 受益群众满意度≥95% | 农业农村局 | 杨树街 | 刘雪松18246505555
6 | 2023 | 杨树街红旗村下洼子屯路面硬化建设项目 | 基础设施建设 | 基础建设 | 红旗村下洼子屯 | 经度126.865967 纬度45.491372 | 新建 | 新建硬化路面2.909公里（其中0.915公里为罗家店巷路），硬化路面宽3.5米，路面厚20厘米 | 20230601 | 20230920 | 146 | 146 |  |  |  |  | 1568人 |  |  | 新增水泥路≥2.909公里， 项目验收合格率≥100%， 项目完成及时率≥100%， 公路补助标准＝56.7万元╱公里 工程设计使用年限≥10年 群众满意度≥95% | 交通局 | 杨树街 | 刘雪松18246505555
7 |  | 合计 | [8 empty] | 999 | 999