## Sheet3
2023年阿城区中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目情况表
县（市、区）名称 | 序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  |  | 项目类型 （产业项目、基础设施、其他） | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  |  | 乡（镇） | 村 | 建设地点坐标 经纬度 （ **N, **E） |  |  | 单位 | 数量 | [7 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预期收益情况（万元）
[12 empty] | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 |  |  |  |  | 脱贫户 |  | 非脱贫户
[19 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
合计
阿城区 | 1 | 交界街博碾村秸秆打包机采购项目 | 是 | 交界街 | 博碾村 | 127.130039；45.304640 | 产业项目 | 采购科乐收拖拉机1台、科乐收打捆机1台、秸秆还田打草一体机1台 | 台 | 3 | 406 | 406 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 20230515 | 20230830 | 租赁 | 务工增收、无劳分红 | 34 | 67 | 237 | 601 | 24.36 | 新增特色产业数量≥1个，特色产业产值≥500万元（总收入）；带动建档立卡脱贫户增收≥42万元；带动建档立卡脱贫人口≥34户66人，受益群众满意度≥95%
| 2 | 双丰街椴树村水稻加工项目 | 是 | 双丰街 | 椴树村 | 126.969402 45.405629 | 产业项目 | 120吨水稻精加工生产线、1400平方米车间及配套设施、大门改造、场地硬化 | 平方米 | 1400 | 650 | 650 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 2023.05.01 | 2023.10.01 | 租赁 | 务工增收、无劳分红 | 36 | 80 | 564 | 960 | 39 | 项目及时建成率≧100%，项目验收合格率≥100%，受益群众满意度≧100%，受益建档立卡贫困户≥37户
| 3 | 小岭街西川村烘干塔续建项目 | 是 | 小岭街 | 西川村 | 127.225521 45.259819 | 产业项目 | 200吨烘干塔及相应配套设施 | 吨 | 200 | 110 | 110 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 20230501 | 20230801 | 租赁 | 务工增收、无劳分红 | 46 | 87 | 320 | 870 | 6.6 | 项目及时建成率≧100%，项目验收合格率≥100%，受益群众满意度≧100%，受益脱贫户、监测户≥49户。群众满意度≥95%。
| 4 | 2023年阿城区小额信贷贴息项目 | 是 | 阿城区 | 阿城区 |  | 产业项目 | 2023年小额信贷贴息 | 户 | 140 | 20 | 20 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 2023.01 | 2023.12 |  |  | 140 | 275
| 5 | 北红村产业项目园区道路硬化工程 | 是 | 料甸街 | 北红村 | 127.068016 45.669250 | 基础设施建设 | 新建水泥路长445米、厚度0.2m、面积1733平方米247950元 ；安装内径0.4m预制路边沟114米24050元,内径0.8m预制路边沟275米156000元；安装0.4m涵管5根、0.8m涵管8根10000元。 | 米 | 445 | 43.8 | 43.8 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 2023.07.06 | 20230830 |  | 务工增收 | 88 | 202 | 227 | 720 |  | 新增水泥巷路≧350米，项目及时建成率≧100%，项目验收合格率≥100%，受益群众满意度≧100%，受益建档立卡户≥17人，受益村民≥143人
| 6 | 平山镇治安村自来水建设项目 | 是 | 平山镇 | 治安村 | 127.456894° 45.375390° | 基础设施建设 | 1.物探：在屯东山选址2至3处；2.打深水井：直径300mm井深约70米，人工及材料；3.潜水泵：2千瓦潜水泵；4.防水线：6平方防水线90米；5.变频及配电箱一套；6.电缆：25平方铝电缆1000米；7.挖铺装管线：自来水主管线深2米、宽0.5米、长1000线；8.直径2寸PE管，主管线供水管1000米；9.井室：带地下室7*6米自来水井房及栅栏42平方米；10.水处理设备：压力罐、水箱、过滤罐等。 | 处 | 1 | 35.96 | 35.96 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 20230501 | 20230720 |  | 务工增收 | 10 | 20 | 427 | 1234 |  | 新增自来水管线≧700米，项目及时建成率≧100%，项目验收合格率≥100%，受益群众满意度≧100%，受益建档立卡户≥9人，受益村民≥350人
| 7 | 平山镇双河村于家围子路边沟建设项目 | 是 | 平山镇 | 双河村 | 127.401192° 45.302355° | 基础设施建设 | 路边沟项目预计全长1800延长米，Ｕ型槽铺装，沟槽宽0.8米，深0.6米，U型槽内口径0.4米，外宽0.6米，路边沟内测与巷道铺步道版衔接。 | 米 | 1800 | 31.5 | 31.5 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 20230515 | 20230710 |  | 务工增收 | 14 | 30 | 753 | 2026 |  | 基础设施，新增路边沟≥1.8公里，项目验收合格率≥100%，项目完成及时率≥100%，路边沟补助标准＝20万元╱公里，工程设计使用年限≥8年，群众满意度≥95%
| 8 | 双丰街民兴村赵家屯巷路硬化项目 | 是 | 双丰街 | 民兴村 | 126.942623 45.443791 126.923268 45.441570 | 基础设施建设 | 赵家屯建设1800延长米，后拐屯200米，宽3.5米，厚20cm水泥硬化路 | 米 | 2000 | 95.24 | 95.24 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 2023.05.01 | 2023.10.01 |  | 务工增收 | 4 | 10 | 351 | 597 |  | 新建巷路≧2.1公里里程，新增硬化巷路≧2.1公里，项目及时建成率≧100%，项目验收合格率≥100%，受益群众满意度≧100%，受益建档立卡贫困户≥3户
| 9 | 小岭街道新兴村、石发村供水管线及水源处改造项目 | 是 | 小岭街 | 新兴村 | 127.335787 45.336092 | 基础设施建设 | 新兴村改造供水管线802米及基础、石发村水井泵站购置安装水处理设备一套、上紫外线灭菌器一套投药式灭菌器一套、压力罐基础钢筋混凝土4平方米，厚度30CM，房子加高4.5米及改造基础配套设施、更换大功率水泵一套 | 处 | 2 | 78.5 | 78.5 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 20230501 | 20230701 |  | 务工增收 | 16 | 44 | 1126 | 3152 |  | 项目及时建成率≧100%，项目验收合格率≥100%，受益群众满意度≧100%，受益脱贫户、监测户≥49户。群众满意度≥95%。
| 10 | 杨树街共和村镶黄旗屯巷路建设项目 | 是 | 杨树街 | 共和村 | 126.849024 45.468874 | 基础设施建设 | 新建硬化路面2.717公里，硬化路面宽3.5米，路面厚20厘米 | 米 | 2717 | 136 | 136 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 20230601 | 20230920 |  | 务工增收 | 3 | 5 | 405 | 1036 |  | 新增水泥路≥2.717公里， 项目验收合格率≥100%， 项目完成及时率≥100%， 公路补助标准＝56.7万元╱公里 工程设计使用年限≥10年 群众满意度≥95%
| 11 | 舍利街丰收村马家至何家通屯路建设建设 | 是 | 舍利街 | 丰收村 | 126.852856，45.587222 | 基础设施建设 | 2.4公里，路面厚20CM，宽4.5M。 | 米 | 2400 | 155 | 155 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 20230501 | 20231030 |  | 务工增收 | 12 | 25 | 590 | 1807 |  | 新增水泥路≥2.4公里， 项目验收合格率≥100%， 项目完成及时率≥100%， 公路补助标准＝50万元╱公里 工程设计使用年限≥10年 群众满意度≥95%
| 12 | 舍利街丰收村排水沟建设项目 | 是 | 舍利街 | 丰收村 | 126.867837，45.572146 | 基础设施建设 | 8*500米石砌大石排水沟 | 米 | 500 | 130 | 130 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 20230501 | 20231030 |  | 务工增收 | 12 | 25 | 590 | 1807 |  | 新增排水沟≥0.5公里， 项目验收合格率≥100%， 项目完成及时率≥100%， 公路补助标准＝50万元╱公里 工程设计使用年限≥8年 群众满意度≥95%
| 13 | 交界街沿河村巷路硬化建设项目 | 是 | 交界街 | 沿河村 | 127.0809136 45.3480827 | 基础设施建设 | 硬化巷路1664*3.5*0.2米 | 米 | 1664 | 84 | 84 |  | 黑财指（农）[2023]34号 | 202305 | 202310 |  | 务工增收 | 12 | 18 | 331 | 860 |  | 新建巷路≧1.6公里里程，项目及时建成率≧100%，项目验收合格率≥100%，补助标准＝52.5万元╱公里，工程设计使用年限≥10年，群众满意度≥95%。